## Infos
Làm phần mềm quản lý Sản xuất
Bao gồm các tính năng
Tình trạng Máy (online) - kết hợp giữa arduino cập nhật thông tin ra file .csv, sau đó python có nhiệm vụ tính toán và xuất ra
Số máy đang chạy (tự động)
Số máy đứng (tự động)
Thời gian chạy, đứng (tự động)
Sản lượng (tự động), vật tư (nhập liệu), lịch sử sửa chữa thay thế (nhập liệu)
Quản lý đơn hàng
Sản lượng (nhập liệu)
Đơn hàng (nhập liệu)
Tiến độ
Tổng luân chuyển hàng hóa qua các khâu (dệt, lộn, vắt sổ, định hình, xếp, kiểm, đóng gói)
Nguyên vật liệu
Các loại Sợi (nhập liệu)
Dự báo nhu cầu sợi (Report)
Vật tư
Tồn kho (nhập liệu)
Sử dụng (nhập liệu)
Kế hoạch đặt hàng (Report)

## TienDo
Ngày
Ra chân và gắn thử vào 10 máy thực tế để kiểm tra số liệu (tình trạng máy -on,off- sau đó sẽ gắn biến đếm SL vào), sau đó sẽ sử dụng JSON để chuẩn hóa dữ liệu
2022-07-31 | hàn mạch hơi chuối, nút bấm vào thì thông, bỏ ra thì đứt mạch (đáng lẻ ko cần nút bấm), thêm cái là dây vào không ăn nhập nút bấm và cũng ko ăn nhập luôn pin digital, làm loạn xạ
2022-07-29 | Đã nạp được code trên MEGA+WiFi R3, truyền nhận dữ liệu các chân qua cổng giao tiếp RXD3/TXD3 và truyền thông qua mạng dùng MQTT, python là nơi xuất ra màn hình

## ARDUINO
Nhiệm vụ của phần Arduino |  |  |  | Thông tin có ích cho việc sử dụng arduino kết nối internet thông qua ESP8266
| Kết nối internet |  |  |  | http://arduino.vn/bai-viet/1496-esp8266-ket-noi-internet-phan-1-cai-dat-esp8266-lam-mot-socket-client-ket-noi-toi | ESP8266 kết nối Internet - Phần 1: Cài đặt ESP8266 làm một socket client kết nối tới socket server trong mạng LAN
| 2 thông tin cần nhận |  |  |  | http://arduino.vn/bai-viet/1497-esp8266-ket-noi-internet-phan-2-arduino-gap-esp8266-hai-dua-noi-chuyen-bang-json | ESP8266 kết nối Internet - Phần 2: Arduino gặp ESP8266, hai đứa nói chuyện bằng JSON
|  | Công tắc hành trình - để đếm số lần nhấn (có thể sử dụng 2 CTHT để đếm chính xác: 1 cái ở đầu, 1 cái khi kết thúc) |  |  | http://arduino.vn/bai-viet/1511-esp8266-ket-noi-internet-phan-3-arduino-gap-smartphone-hai-dua-noi-chuyen-bang-json | ESP8266 kết nối Internet - Phần 3: Arduino gặp Smartphone, hai đứa nói chuyện bằng JSON thông qua Socket
Nguồn 24v của đèn báo dừng - khi nào có điện, ko nào tắt điện (có thể test bằng nguồn riêng)
| Ghi thông tin vào file .csv - UTF-8 |  |  |  | http://arduino.vn/bai-viet/1172-lap-trinh-esp8266-bang-arduino-ide | Lập trình ESP8266 bằng Arduino IDE
| Mạch tích hợp đầy đủ nguồn |  |  |  | http://arduino.vn/bai-viet/1219-tap-lenh-voi-esp8266 | Tập lệnh AT với ESP8266
Các dây tín hiệu đc nối với domino
| Chống nhiễu trong mạch, và phần dây tín hiệu nối với CTHT |  |  |  | http://arduino.vn/bai-viet/1171-dieu-khien-thiet-bi-qua-web-sever-voi-esp8266-khong-can-arduino | Điều khiển thiết bị qua Web Sever với ESP8266 không cần Arduino
10-7-2022 Tìm tài liệu đã tạm ổn - tiến hành làm thôi |  |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=lteGQrY5Yu4 | ESP8266 IoT Control and Monitor From Anywhere With Arduino and Python ¦ Home Automation
websocket trước
mqtt
tạo màn hình
| JSON - tìm hiểu cách truyền thông tin giữa ESP qua python |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=AFz9D9-BQ64 | [Flutter ESP8266] #1. Gửi và nhận dữ liệu đến ESP8266 (NodeMCU) bằng websocket
|  | Máy | D1-1 |  | https://www.youtube.com/watch?v=fREqfdCphRA | WebSockets + ESP8266 ¦ Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu + Mã
|  | Status | chạy,đứng (1,0) |  | https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mC6Is2B8&list=PL14WBbXTfR-46Io9ZkdpImV9Ozrct6YPk&index=11 | WebServer trên Esp8266 #1 Dựng Server- Học Cơ Điện Tử
|  | Count | số lượng vớ
|  |  |  | Socket | https://www.youtube.com/watch?v=-Fs6wAV7tEw | [Unit 9] Socket programming
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=LWdynDo5jqo | [Đồ án mạng máy tính] Share 1: Làm quen với Python socket
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=qBM61K-wbn8 | KẾT NỐI VỚI MQTT SỬ DỤNG ESP8266/ESP32 - P1
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=GEvDxiajhf8 | P8 Thêm thư viện arduino cho Wemos D1 để có thể lập trình wemos D1 với Arduino IDE
|  |  |  | mqtt | https://www.youtube.com/watch?v=OJIoFtOrXNs&list=PLq1zl76OthiPkemArvlVV2pzp5So0LC_j&index=10 | TBĐC thông minh: 10. Python và MQTT
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=yEsSB0H9h9I | [Làm chủ IoT với bSmart] #2 - MQTT Là gì? ¦ Hướng dẫn tạo MQTT Broker miễn phí
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=qxn4haZ6014 | Buổi 5/5: ESP32 Client giao thức MQTT, Smart Config
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IQBWMHMTTO8 | MQTT in Python ¦ building MQTT dashboard - kết nối MQTT dùng python với GUI tkinter
|  |  |  | 5V - | http://arduino.vn/bai-viet/80-su-dung-digitalread-va-giao-tiep-serial-digital-read-serial | Đọc tín hiệu digital - xác nhận tình trạng máy chạy hay dừng - Mình chỉ cần chuyển dòng điện 24V từ đèn dừng vào chân digital để biết được tình trạng máy đang chạy hay dừng - giải quyết được về phần lý thuyết (có thể áp dụng cho đếm số lượng vớ chạy ra mà ko phải thêm CTHT)
|  |  |  | TX-RX | https://www.youtube.com/watch?v=eA_lp9tbOT4 | Truyền dữ liệu sử dụng JSON - nên xài
|  |  |  | 40' | máy:(D2-2); Tình trạng:(0-chạy,1-đứng); Số lượng: tổng đôi(biến đếm)
Sử dụng cổng TX và RX software để cài đặt chương trình bình thường khi cắm dây
=> board wemos đang bình thường, chỉnh qua softwareSerial thì bị mất kết nối chân RX hoặc 1 vấn đề gì khác, khi khởi động thông báo nhận được cũng khác thông báo trước đó, => mua board khác về test thử, chứ tạm thời chưa hiểu đc vấn đề
|  |  |  | MEGA+WiFi R3 | https://www.youtube.com/watch?v=dDktrUOnqq4
https://www.youtube.com/watch?v=qutUNuySdMc
[5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=2Hgm8VkpUlw | Mega 2560 nhận dữ liệu từ cảm biến độ ẩm truyền qua ESP và sau đó truyền lên Server => đúng ý mình

## MAY
Máy bao gồm
Màn hình chính
Màn hình Tổng máy - 4 trang
Màn hình Máy đứng (tương tự tổng máy - thêm cái lỗi và hướng giải quyết nữa)
Màn hình từng máy
Code
Arduino nhận trách nhiệm cung cấp dữ liệu đầu vào chính
python nhận trách nhiệm xử lý dữ liệu, form hình ảnh, xuất ra màn hình
Nội dung File dữ liệu
| Ngày | thời gian | Máy

## ManHinh
Thông tin có ích cho việc tạo màn hình
| https://www.youtube.com/watch?v=R2hqIpvA7zY&list=PL14WBbXTfR-4X5K_JqbLlO3txcmG8pZ4f | [tkinter bài 1] Tạo cửa sổ cơ bản - Ngôi Nhà IoT

## MQTT
https://console.hivemq.cloud/ | demen | te^34TH24KJd
| broker | broker.mqttdashboard.com
| port | 8000-1883
ngoinhaiot.com | TDSOCK2022 | jhf&623HGb
http://hivemq.com/demos/websocket-client/
Kết nối demo với 1 server khác
const char* ssid = "cafe La_Kai";
const char* password = "0123456789";
const char* mqtt_server = "broker.mqttdashboard.com";
Vấn đề cần giải quyết là ko có kết nối thì dữ liệu vẫn phải đảm bảo được lưu trữ và trả về khi kết nối lại
http://iot47.com/iot-bai-7-esp8266-arduino-ide-va-giao-thuc-mqtt/

## MEGAESP
Tích hợp Dip Switch cấu hình linh hoạt:
CH340G <-> ATmega328P (Nạp code cho ATmega2560 qua cổng USB).
CH340G <-> ESP8266 (Nạp code cho ESP8266 qua cổng USB).
CH340G <-> ESP8266 (Kết nối ESP8266 với cổng USB máy tính (không nạp code)).
ESP8266 <-> ATmega2560 (Kết nối ESP8266 và ATmega2560 qua giao tiếp UART).
Table DIP- switch:
Connection | DIP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ATmega2560<->ESP8266 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
USB <->ATmega2560 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF
USB<->ESP8266 (Update firmware or sketch) | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | Nếu mà sử dụng Serial3 thì bật qua RXD3/TXD3 để nạp (nạp chạy được nên chưa thử trường hợp để RXD0/TXD0)
USB<->ESP8266 (communication) | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF
All independent | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
Special solution:
USB <->ATmega328<-> ESP8266
| DIP | [6 empty] | SWITH 2
Connection | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
USB <-> ATmega2560<-> ESP8266 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | To RXD3/TXD3
USB converter CH340G connect to RX0/TX0 of ATmega2560
ESP8266 connect to RX3/TX3 of ATmega25
Infos link:http://robotdyn.com/~QJpWf - International

## FEE
Phần mềm thu phí
Tính năng quản lý tình trạng máy - sản xuất: 200k/máy
Tính năng báo cáo hiệu quả công việc của thợ máy - Xuất report hàng tháng: 500k
Tính năng Quản lý đơn hàng: 3->5M
Tính năng lịch sử sửa máy: 50k/máy
Ngày 29-7-22
Còn đoạn đường rất xa mới nghĩ tới vấn đề này đc, cố lên